| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO # TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Mục đích tự đánh giá

Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và để đăng ký kiểm định chất lượng.

2. Phạm vi tự đánh giá

Đánh giá các hoạt động của Nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trong một chu kỳ kiểm định chất lượng.

3. Hội đồng tự đánh giá

3.1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 1486 ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hội đồng gồm có 25 thành viên.

3.2. Ban thư ký giúp việc Hội đồng tự đánh giá

Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 1487 ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

4. Kế hoạch huy động các nguồn lực

Xác định các nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính cần huy động hoặc cung cấp cho từng hoạt động tự đánh giá (Phụ lục 1)

5. Công cụ đánh giá

Sử dụng: Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học, Quyết định 06/VBHN-BGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2014 hợp nhất Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và văn bản sửa đổi bổ sung Thông tư số 37/2012/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội về hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

Công văn số 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học và các tài liệu hướng dẫn khác.

6. Kế hoạch thu thập thông tin ở ngoài nhà trường

Xác định các thông tin cần thu thập từ bên ngoài, nguồn cung cấp, thời gian cần thu thập, kinh phí cần có (Kế hoạch cụ thể sẽ báo cáo sau)

7. Kế hoạch thuê chuyên gia từ bên ngoài

Thuê chuyên gia tập huấn về các công tác tự đánh giá CLGD Trường và chuẩn bị cho đánh giá ngoài để kiểm định CLGD Trường, theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Nội dung chương trình và thời gian tập huấn: 03 ngày (Phụ lục 2)

8. Kế hoạch tiến độ

| Thời gian | # Các hoạt động |
| --- | --- |
| 27/7 – 14/8/2016 | - Họp Lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá. - Ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá. - Họp Hội đồng tự đánh giá: + Công bố quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá; + Thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng; + Phân công và tiến hành dự thảo kế hoạch tự đánh giá; + Dự kiến các nhóm công tác chuyên trách để giúp các thành viên Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ được giao. - Hoàn thành báo cáo TĐG sơ bộ. - Họp Ban thư ký. |
| 15/8 – 28/8/2106 | - Phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học. - Hoàn thành bản dự thảo kế hoạch tự đánh giá. - Hoàn thành danh mục minh chứng tối thiểu đối với các tiêu chí. |
| 29/8 – 11/9/2016 | - Tổ chức Chương trình tập huấn, triển khai tự đánh giá cho các thành viên của Hội đồng tự đánh giá, các cán bộ chủ chốt của nhà trường, khoa, phòng, ban… (do chuyên gia từ bên ngoài giảng dạy). - Công bố kế hoạch tự đánh giá đã được phê duyệt. |
| 12/9-12/10/2016 | - Thu thập các thông tin và minh chứng. - Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được. - Thực hiện các công tác khảo sát. Thống kê và viết các báo cáo khảo sát phục vụ việc viết báo cáo tự đánh giá. - Phân tích, lý giải các kết quả đạt được. - Mô tả thông tin và minh chứng thu được. Làm phiếu đánh giá cho các tiêu chí. - Chuẩn bị đề cương báo cáo tự đánh giá. - Thực hiện viết các tiêu chí, tiêu chuẩn của Báo cáo tự đánh giá. - Họp Hội đồng kiểm tra các hoạt động TĐG; họp Ban thư ký. |
| 13/10-26/10/206 | - Họp Hội đồng tự đánh giá để: + Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được; + Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung và xử lý thông tin bổ sung; + Điều chỉnh đề cương báo cáo tự đánh giá. - Họp Ban thư ký. - Tiếp tục thu thập và sử lý các thông tin và minh chứng bổ sung. - Tiếp tục thực hiện viết các tiêu chí, tiêu chuẩn của Báo cáo tự đánh giá. |
| 27/10-30/11/2016 | - Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá. - Các nhóm hoàn thành và nộp các tiêu chí, tiêu chuẩn của Báo cáo tự đánh giá: các hộp minh chứng, danh mục MC, các tiêu chí của báo cáo, các dữ liệu phục vụ công tác kiểm định. |
| 1/12 –13/12/2016 | - Họp Hội đồng tự đánh giá. - Hoàn thành dự thảo Báo cáo tự đánh giá. |
| 14/12-20/12/2016 | - Hội đồng tự đánh giá họp với các khoa, bộ môn, phòng, ban… để thảo luận về báo cáo tự đánh giá, xin ý kiến góp ý. |
| 21/12-27/1/2017 | - Họp Hội đồng tự đánh giá để thông qua bản báo cáo tự đánh giá đã sửa chữa. - Công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp. |
| 8/2-22/2/2017 | - Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo tự đánh giá. - Công bố bản báo cáo tự đánh giá đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường) |
| 23/2-30/03/2017 | - Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình tự đánh giá, các biểu mẫu và các phần khác của tài liệu hướng dẫn; - Lưu trữ bản báo cáo tự đánh giá; - Nộp thẩm định BCTĐG |

### HIỆU TRƯỞNG